

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Направление в соответствии с риском** | **задача** | **мероприятие** | **Срок реализации** | **Показатели реализации** | **ответственные** | **участники** |
| **Высокая доля обучающихся с ОВЗ** | оптимизация штатного расписания школы для обеспечения достаточным количеством специальных педагогических кадров | 1 этап |  |  |  |  |
| Рассмотреть возможность введения в штатное расписание должности 2-го психолога.  | Май-июнь 2021 | Введение в штатное расписание ставки 2-го психолога | директор | Кандидаты на должность |
| Поиск кандидатур на должности школьных психологов, логопеда, дефектолога | Май – сентябрь 2021 | Отсутствие вакансии на сентябрь 2021 | директор | Кандидаты на должности |
| реализация на уровне школы программы дополнительного образования | 1 этап |  |  |  |  |
| Составление плана вовлечения обучающихся с ОВЗ в программы дополнительного образования «Успех каждого ребёнка», «Точка роста»; в воспитательные мероприятия школы | Июнь - август | Наличие плана работы | Классные руководители | Психолог, старшая вожатая, педагог доп.образования, учителя-предметники |
| 2 этап |  |  |  |  |
| реализация программ «Успех каждого ребёнка», «Точка роста» | В течение 2021-2022 учебного года | увеличение количества обучающихся с ОВЗ – участников программы «Успех каждого ребёнка» на 2%; программы «Точка роста» - на 2%. | директор | зам. директора по УВР, учителя – предметники, классныеруководители |
| Организация записи обучающихся в кружки и спортивные секции | Сентябрь 2021 | Охват не менее 75 % обучающихся | Классные руководители | Родители, обучающиеся с ОВЗ, психолог, педагоги – руководители кружков и секций, социальный педагог |
| Контроль посещения обучающимися с ОВЗ кружков и спортивных секций  | В течение 2021-2022 уч.года | Минимизация пропусков занятий | Классные руководители | Родители, педагоги – руководители кружков и секций, социальный педагог |
| Вовлечение обучающихся с ОВЗ в воспитательные мероприятия школы | В течение 2021-2022 уч.года | Охват не менее 50 % обучающихся | Классные руководители | Родители, учителя-предметники |
|  |  |  |  |  |  |
| повышение квалификации учителей по вопросам обучения, воспитания и развития обучающихся с ОВЗ в условиях инклюзивного образования и внедрение в практику работы полученных знаний и умений | 1 этап |  |  |  |  |
| Составление плана работы по повышению квалификации педагогов | Июнь 2021 | Наличие плана | Зам.директора по УВР | Психолог, руководители ШМО, учителя – предметники |
| 2 этап |  |  |  |  |
| Организация различных форм повышения квалификации учителей – предметников по работе с детьми с ОВЗ | В течение 2021-22 уч.года | Наличие документов, подтверждающих прохождение курсов повышения квалификации;вовлечённость в другие формы повышения квалификации не менее 50% педагогов | Зам. директора по УВР | Психолог, руководители ШМО, учителя – предметники |
| Информирование всех заинтересованных сторон о ходе и результативности проводимых мероприятий | В течение 2021-2022 уч.года | Наличие информации на школьном сайте, на школьной странице в Инстаграм, заполнение портфолио обучающихся в ИС Сетевой город | Директор, администраторы сайта. | Руководители ШМО, учителя – предметники |
| **Направление в соответствии с риском** | **задача** | **мероприятие** | **Срок реализации** | **Показатели реализации** | **ответственные** | **участники** |
| **Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности** | диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности | 1 этап |  |  |  |  |
| Диагностика обучающихся с рисками учебной неуспешности –выявление причин затруднений в разрезе параллели | Май 2021 | Наличие банка данных в разрезе параллели | Руководители ШМО | Учителя - предметники |
| Корректировка содержания учебных программ, КТП с учётом выявленных причин затруднений | Июнь 2021 | Наличие скорретированных рабочих программ | Руководители ШМО | Учителя - предметники |
| Планирование методической работы с учётом выявленных причин затруднений | Июнь 2021 | Наличие плана методической работы школы на 2021-2022 уч.год | Зам. директора по УВР | Руководители ШМО, учителя - предметники |
| 2 этап |  |  |  |  |
| Реализация плана методической работы  | В течение 2021-2022 уч.года | Проведение методических мероприятий в соответствии с планом | Зам. директора по УВР | Руководители ШМО, учителя - предметники |
| создание условий для повышения квалификации педагогов, обучающих школьников с риском учебной неуспешности | 1 этап |  |  |  |  |
| Выявление актуальных профессиональных дефицитов и потребностей педагогов в работе с данной категорией обучающихся | Май 2021 | Наличие именного списка актуальных профессиональных дефицитов и потребностей педагогов  | Руководители ШМО | Учителя - предметники |
| Формирование планов профессионального развития педагогов | Май – июнь 2021 | Наличие планов профессионального развития педагогов | Зам. директора по УВР | Руководители ШМО, учителя - предметники |
|  |  |  |  |  |
| Выбор форм профессионального взаимодействия | Июнь, сентябрь 2021 | План работы по профессиональному взаимодействию (план методической работы школы на 2021-2022 уч.год) | Зам. директора по УВР | Руководители ШМО, учителя - предметники |
| Выбор площадок для представления полученного опыта и его результатов | Июнь, сентябрь 2021 | План работы по профессиональному взаимодействию (план методической работы школы на 2021-2022 уч.год) | Зам. директора по УВР | Руководители ШМО, учителя - предметники |
| 2 этап |  |  |  |  |
| Повышение квалификации - изучение специфических технологий работы с данной категорией обучающихся  | В течение 2021 – 2022 уч.года | Наличие удостоверений повышения квалификации, проведённые семинары/круглые столы и т.п. | Зам. директора по УВР | Руководители ШМО, учителя - предметники |
| Изучение имеющегося в школе опыта работы с данной категорией обучающихся. | Сентябрь-декабрь 2021 | Карты посещения уроков | зам. директора по УВРруководители ШМО | учителя - предметники |
| Изучение имеющегося опыта работы в рамках профессиональных сообществ педагогов | Сентябрь-декабрь 2021 | Протоколы заседаний ШМО, методических совещаний | руководители ШМОзам. директора по УВР | учителя - предметники |
| Корректировка методики работы учителей в классах с учащимися с рисками учебной неуспешности | Сентябрь-декабрь 2021 | Карты посещения уроков | зам. директора по УВРруководители ШМО | учителя - предметники |
| Представление полученного опыта и его результатов | Сентябрь-декабрь 2021 | Протоколы заседаний ШМО, методических совещаний, сертификаты участия в методических мероприятиях различного уровня | зам. директора по УВРруководители ШМО | учителя - предметники |
| Мониторинг результативности применяемых методик в работе с обучающимися с риском учебной неуспешности | Декабрь 2021 | Повышение результатов освоения учебных предметов, предусмотренных образовательной программой, на момент окончания 2021-2022 учебного года на 5%. | зам. директора по УВРруководители ШМО | учителя - предметники |
| реализация на уровне школы программы дополнительного образования | 1 этап |  |  |  |  |
| Изучение запроса обучающихся на формы и содержание дополнительного образования в школе | Май 2021 | Результаты анкетирования | Классные руководители | Обучающиеся, родители обучающихся |
| Организация участия обучающихся в реализации программ «Успех каждого ребёнка», «Точка роста» | Сентябрь-октябрь 2021 | Наличие программ | директор | зам. директора по УВРучителя – предметники, классные руководители |
| Изучение профессиональных возможностей педагогов школы для создания проекта дополнительного образования в школе | Май 2021 | Результаты анкетирования | зам. директора по УВРруководители ШМО | учителя – предметники, педагог допобразования, старшая вожатая |
| Планирование участия обучающихся с риском учебной неуспешности в конкурсах, соревнованиях различного уровня | Сентябрь-декабрь 2021 | Наличие сертификатов/дипломов и т.п. обучающихся с рисками учебной неуспешности – не менее 20% | учителя - предметники | Руководители ШМО, старшая вожатая зам. директора по УВР |
| 2 этап |  |  |  |  |
| реализация программ «Успех каждого ребёнка», «Точка роста» | В течение 2021-2022 учебного года | увеличение количества обучающихся с рисками учебной неуспешности – участников программы «Успех каждого ребёнка» - на 10 %; программы «Точка роста» - на 10 %. | директор | зам. директора по УВР, учителя – предметники, классныеруководители |
| Формирование расписания работы кружков и т.п. | Август – сентябрь 2021 | Наличие расписания работы | зам. директора по УВР | Руководители кружков и т.п. |
| Организация записи обучающихся с рисками учебной неуспешности в кружки и т.п. | Сентябрь 2021 | Наличие списков обучающихся, вовлечение не менее 30% | Классные руководители | Родители обучающихся, обучающиеся, руководители кружков |
| Контроль посещаемости занятий дополнительного образования обучающимися | В течение 2021-2022 уч.года | Минимизация пропусков занятий | Классные руководители | Родители, педагоги – руководители кружков и секций, социальный педагог |
| Мониторинг удовлетворённости участников образовательного процесса результатами дополнительного образования обучающихся с рисками учебной неуспешности | Декабрь 2021 | Наличие анализа мониторинга |  | Классные руководители родители, обучающиеся, педагоги – руководители кружков и секций |
| Организация участия обучающихся с риском учебной неуспешности в конкурсах, соревнованиях и т.п. различного уровня | В течение 2021-2022 уч.года | Участие не менее 30% обучающихся с риском учебной неуспешности в конкурсах, соревнованиях ит.п. различного уровня  | Учителя - предметники | зам. директора по УВР, рук-ли ШМО, обучающиеся, родители обучающихся |
| Мониторинг результативности участия обучающихся с риском учебной неуспешности в конкурсах, соревнованиях ит.п. различного уровня | В течение 2021-2022 уч.года | Наличие сетификатов, дипломов, грамот и т.п. | зам. директора по УВР | Классные руководители, учителя-предметники |
|  | Информирование всех заинтересованных сторон о ходе и результативности проводимых мероприятий | В течение 2021-2022 уч.года | Наличие информации на школьном сайте, на школьной странице в Инстаграм, заполнение портфолио обучающихся в ИС Сетевой город | Директор, администраторы сайта. | Учителя – предметники, классные руководители, старшая вожатая, педагог допобразования, воспитатели/ тьюторы, обучающиеся, члены школьной Думы организации самоуправления - Державы справедливости |